Приложение

к приказу Министерства образования

и науки Республики Башкортостан

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и обеспечению объективного проведения

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1 | Издание приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение регионального координатора ВПР | В соответствии  с расписанием  проведения ВПР | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
| 2 | Своевременное доведение до органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2023 году | По мере издания  соответствующих  документов | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
| 3 | Формирование заявки на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме | До 09.02.2023 | Региональный координатор  Муниципальный координатор  Образовательные организации |
| 4 | Информирование органов местного управления о подготовке нормативных документов по проведению ВПР по соответствующим учебным предметам | до 10.02.2023 | Руководители ОО Муниципальные координаторы ВПР |
| 5 | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 10-11 классах | до 15.02.2023 | Региональный координатор;  муниципальные координаторы |
| 6 | Сбор расписания проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | до18.02.2023 | Региональный координатор;  муниципальные координаторы |
| 7 | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 4-8 классах | до 02.03.2023 | Региональный координатор;  муниципальные координаторы |
| 8 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | до 20.02.2023  (до 23.00 мск) | Региональный координатор;  муниципальные координаторы |
| 9 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочных работ в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» | До 09.03.2023  (до 23.00 мск) | Региональный координатор;  муниципальные координаторы |
| 10 | Регистрация вновь созданных (реорганизованных) ОО на ФИС ОКО | до начала ВПР | муниципальный координатор ВПР, руководители ОО |
| 11 | Создание муниципальных предметных комиссий по  перепроверке не менее 10% работ участников ВПР по предметам  русский язык и математика | до 31.03.2023 | Руководители органов местного самоуправления,  осуществляющих управление в сфере образования |
| 12 | Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для муниципальных координаторов  (с обратной связью),  специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов | с 20.02.2023  по 28.04.2023 | Министерство образования и науки Республики  Башкортостан;  ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО;  Органы местного самоуправления,  осуществляющие управление в сфере образования |
| 13 | Проведение обучения муниципальных предметных  комиссий для оказания методической помощи по работе  с критериями оценивания ВПР | с 15.02.2022 | ГАОУ ДПО Институт развития образования  Республики Башкортостан |
| 14 | Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | постоянно | Муниципальные методические службы  Муниципальные координаторы  Руководители ОО |
| 15 | Проведение единого дня ВПР для родителей обучающихся (по выбору органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) | 18.02.2023 | Органы местного самоуправления,  осуществляющие управление в сфере образования;  Муниципальный координатор ВПР  Руководители ОО |
| 16 | Организация выездов специалистов Министерства образования и науки Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с контролем объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР | В соответствии  с расписанием  4-6 классы (федеральный график) -  с 15.03.2023 по 22.04.2023;  11 классы (федеральный график) -  с 13.03.2023 по 18.03.2023;  4-8, 10-11 классы (региональный график) – с 01.03.2023 по 20.05.2023 | Министерство образования и науки Республики  Башкортостан;  Региональный координатор ВПР;  Органы местного самоуправления,  осуществляющие управление в сфере образования;  Муниципальный координатор ВПР |
| 17 | Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) | В соответствии  с расписанием | Министерство образования и науки Республики  Башкортостан;  Региональный и  муниципальные координаторы;  руководители ОО |
| 18 | Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся | 06 – 27.03.2023 | Региональные координаторы  Муниципальные координаторы  Образовательные ОО |
| 19 | Обработка, анализ результатов ВПР-2023 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций | до 15 августа 2023 | ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО |
| 20 | Мониторинг объективности проведения ВПР | до 15 августа 2023 | Отдел надзора в сфере образования и лицензионного контроля Управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования |
| 21 | Выявление лучших практик по проведению ВПР | август 2023 года | Отдел надзора в сфере образования и лицензионного контроля Управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования;  ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО |
| 22 | Направление в муниципалитеты аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер | август 2023 года | Министерство образования и науки Республики  Башкортостан;  ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО |
| 23 | Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР 2023 | до сентября 2023 | Министерство образования и науки Республики  Башкортостан  Органы местного самоуправления,  осуществляющие управление в сфере образования;  Руководители ОО |
| 24 | Организация и проведение семинаров районных и  школьных методических объединений учителей-  предметников на основе анализа результатов ВПР | сентябрь 2023 | Муниципальные координаторы;  Методисты РОО;  Руководители ОО |
| 25 | Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности | Сентябрь 2023 – март 2024 в рамках принятых управленческих решений | Министерство образования и науки Республики  Башкортостан  ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО |
| 26 | Обновление информации о ВПР на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Башкортостан, портале рсоко.башкортостан, официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций | Постоянно | Министерство образования и науки Республики  Башкортостан  Отдел информационно-аналитической работы  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; Образовательные организации |
| 27 | Освещение в СМИ ВПР 2023 | Постоянно | Министерство образования и науки Республики  Башкортостан  Отдел информационно-аналитической работы |