Приложение

к приказу Министерства образования

и науки Республики Башкортостан

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и обеспечению объективного проведения

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1 | Издание приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение регионального координатора ВПР | В соответствии с расписаниемпроведения ВПР | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
| 2 | Своевременное доведение до органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2023 году | По мере изданиясоответствующихдокументов | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
| 3 | Формирование заявки на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме  | До 09.02.2023 | Региональный координатор Муниципальный координаторОбразовательные организации |
| 4 | Информирование органов местного управления о подготовке нормативных документов по проведению ВПР по соответствующим учебным предметам | до 10.02.2023 | Руководители ОО Муниципальные координаторы ВПР |
| 5 | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 10-11 классах | до 15.02.2023 | Региональный координатор;муниципальные координаторы |
| 6 | Сбор расписания проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | до18.02.2023 | Региональный координатор;муниципальные координаторы |
| 7 | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 4-8 классах | до 02.03.2023 | Региональный координатор;муниципальные координаторы |
| 8 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | до 20.02.2023 (до 23.00 мск) | Региональный координатор;муниципальные координаторы |
| 9 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочных работ в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» | До 09.03.2023 (до 23.00 мск) | Региональный координатор;муниципальные координаторы |
| 10 | Регистрация вновь созданных (реорганизованных) ОО на ФИС ОКО  | до начала ВПР | муниципальный координатор ВПР, руководители ОО |
| 11 | Создание муниципальных предметных комиссий поперепроверке не менее 10% работ участников ВПР по предметамрусский язык и математика | до 31.03.2023 | Руководители органов местного самоуправления,осуществляющих управление в сфере образования |
| 12 | Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для муниципальных координаторов(с обратной связью),специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов | с 20.02.2023по 28.04.2023  | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостан;ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО;Органы местного самоуправления,осуществляющие управление в сфере образования |
| 13 | Проведение обучения муниципальных предметныхкомиссий для оказания методической помощи по работес критериями оценивания ВПР | с 15.02.2022 | ГАОУ ДПО Институт развития образованияРеспублики Башкортостан |
| 14 | Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания  | постоянно | Муниципальные методические службыМуниципальные координаторыРуководители ОО |
| 15 | Проведение единого дня ВПР для родителей обучающихся (по выбору органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования)  | 18.02.2023 | Органы местного самоуправления,осуществляющие управление в сфере образования;Муниципальный координатор ВПРРуководители ОО |
| 16 | Организация выездов специалистов Министерства образования и науки Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с контролем объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР  | В соответствии с расписанием4-6 классы (федеральный график) - с 15.03.2023 по 22.04.2023;11 классы (федеральный график) - с 13.03.2023 по 18.03.2023;4-8, 10-11 классы (региональный график) – с 01.03.2023 по 20.05.2023 | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостан;Региональный координатор ВПР;Органы местного самоуправления,осуществляющие управление в сфере образования;Муниципальный координатор ВПР |
| 17 | Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов)  | В соответствиис расписанием | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостан;Региональный и муниципальные координаторы;руководители ОО |
| 18 | Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся | 06 – 27.03.2023 | Региональные координаторыМуниципальные координаторыОбразовательные ОО |
| 19 | Обработка, анализ результатов ВПР-2023 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций | до 15 августа 2023 | ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО |
| 20 | Мониторинг объективности проведения ВПР | до 15 августа 2023 | Отдел надзора в сфере образования и лицензионного контроля Управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования |
| 21 | Выявление лучших практик по проведению ВПР | август 2023 года | Отдел надзора в сфере образования и лицензионного контроля Управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования;ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО |
| 22 | Направление в муниципалитеты аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер | август 2023 года | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостан; ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО |
| 23 | Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР 2023 | до сентября 2023 | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостанОрганы местного самоуправления,осуществляющие управление в сфере образования;Руководители ОО |
| 24 | Организация и проведение семинаров районных ишкольных методических объединений учителей-предметников на основе анализа результатов ВПР | сентябрь 2023 | Муниципальные координаторы;Методисты РОО;Руководители ОО |
| 25 | Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности | Сентябрь 2023 – март 2024 в рамках принятых управленческих решений | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостанГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО |
| 26 | Обновление информации о ВПР на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Башкортостан, портале рсоко.башкортостан, официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций | Постоянно | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостанОтдел информационно-аналитической работыОрганы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; Образовательные организации |
| 27 | Освещение в СМИ ВПР 2023 | Постоянно | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостанОтдел информационно-аналитической работы |